关于开展《宁波市城市排水和再生水

利用条例》立法后评估工作的说明

市人大常委会法制工作委员会

为了加强对现行地方性法规实施的监督，进一步完善地方立法工作机制，保障和提高地方立法质量，根据2018年市人大常委会工作安排，市人大常委会法制工作委员会决定近期对《宁波市城市排水和再生水利用条例》（以下简称《条例》）进行立法后评估。现将评估的有关事项说明如下：

一、评估目的

贯彻落实十八届四中全会和修改后的立法法精神，通过对现行《条例》实施绩效和存在问题的全面、深入评估，发现存在的与当前城市排水和再生水利用政策和国家规定不相一致、与客观形势发展的实际需要不相适应的条款内容，有针对性地提出完善和修改《条例》的对策意见和建议，为积极应对城市排水和再生水利用新问题和立法机关启动相应立法程序，提供决策参考依据，以便保障我市地方立法质量，进一步提升我市地方立法工作水平。

二、评估内容

（一）《条例》实施的总体情况

1.《条例》实施的基本情况，包括宣传贯彻、行政管理和服务、配套性文件制定等情况；

2.《条例》实施以来我市城市排水和再生水利用管理的总体情况；

3.群众和社会各界对《条例》的总体评价，《条例》在保障城市排水安全，提高水资源利用率过程中发挥的作用。

（二）《条例》中有关制度的执行成效

现行《条例》相关制度设计是否可行，是否需要修改、补充、完善有关条款内容：

- 关于适用范围、管理体制和原则的规定；

- 城市排水和再生水利用管理职责分工和协同情况；

3.关于城市排水和再生水利用规划的制定和执行情况；

4.城市排水设施和再生水利用设施建设计划制定和执行情况；

5.城市排水和再生水利用设施规划用地预留和使用情况；

6.城市排水许可证书发放情况；

7.城市排水设施安全运行保障情况及污水处理费与排污费执行情况；

8.再生水厂(站)、输水管网、加压泵站等再生水利用设施建设情况以及再生水优先使用情况；

9.城市排水设施的养护维修责任具体执行情况；

10.城市排水设施和再生水利用设施事故应急预案制定情况；

11.关于法律责任的设置；

12.对《条例》其他内容的意见和建议以及需要补充、完善的条款。

（三）《条例》实施取得的成效与存在的主要问题

（四）国家和省有关法律法规颁布后，《条例》和上位法的协调一致情况

（五）《条例》相关规定与相关政策的衔接情况

（六）国外、外省市城市排水和再生水利用管理相关法规规章的制定情况以及城市排水和再生水利用管理的先进经验

（七）对《条例》内容的修改完善意见建议

三、评估方案

采取立法机关委托专业机构评估并形成评估报告的方式，要求主管部门和有关单位配合调研并提出评估意见，同时，欢迎社会公众参与评估活动并提出评估意见。具体方法及时间安排如下：

（一）召开评估工作会议，签订委托评估协议。召开评估工作会议，市人大常委会法工委和有关工委、承担委托评估任务的专业机构、市级有关主管部门的负责同志参加会议，明确立法后评估事项、评估方式和时间安排，并由市人大常委会法工委与受委托承担评估任务的专业机构签订协议。时间：4月下旬至5月中旬。

（二）发布评估通知和通告。由市人大常委会法工委向法制办、五水共治办、城市管理、发展改革、规划、建设、环保、水利、国土资源、财政、交通、公安等单位相关负责人代表、人大代表、基层立法联系点、立法咨询专家库成员、市法学法律人才库成员代表发布开展立法后评估工作的通知，要求有关部门和单位对专业评估机构开展的相关调研活动给与支持和配合，提供与《条例》实施和开展评估工作有关的材料和信息，要求有关主管部门自行组织调研评估，向市人大常委会法工委提出书面意见和建议。通过人大代表履职信息平台发送通知，向全体市人大代表征求对《条例》实施和立法质量的意见和建议。在宁波人大网上发布开展立法后评估活动通告，欢迎广大市民群众积极参与，提出意见和建议。时间：5月上旬。

（三）专业机构评估。由市人大常委会法工委委托市法学会开展专业评估。受委托机构通过向有关单位和社会公众发放问卷调查、上门走访，针对重点问题开展专题调研和论证，组织召开各类由利益相关人参加的座谈会，发现城市排水和再生水利用工作实践和法规实施中存在的问题，分析、研讨国家政策法律精神和要求，收集、借鉴外地立法立法经验等途径，对《条例》的实施绩效和立法质量进行全面评估，提出有针对性、建设性的修改、完善的意见和建议，并形成评估报告，提交市人大常委会法工委。法工委会同城建工委、市综合行政执法局组织进行讨论，提出修改完善的意见和建议，交由评估机构研究后对评估报告进行必要的修改完善后提请市人大常委会审议。时间安排：5—8月。

请各有关单位根据相关职责，认真组织实施，确保立法后评估各项工作及时、圆满完成。